Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Nižný Lánec

Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického		obec		po schválení harmonogramu

zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí					vládou Slovenskej republiky

v roku 2018 na podmienky obce

2.Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie 		starosta	do 30.08.2018

A zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce,	obce

Ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne

Číslo a emailovú adresu

3.Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce		obec		do 30.08.2018

4.Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb		starosta	do 30.08.2018

A ich vykonanie							obce

5. Aktualizovať stály zoznam voličov				obec		priebežne

6. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci	Obec		do troch dní od podania

Námietkového konania								námietky

7. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak	obec		do 30.08.2018

ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o

delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a

okrskovej volebnej komisie

8. Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov		obec		do 30.08.2018

obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku

Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji

9. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam	starosta	do 11.09.2018

predložiť príslušnému okresnému úradu				obce

10. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie		starosta obce	do 11.09.2018

11. Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie	starosta obce	12.09.2018

12. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej		starosta obce	do 18.09.2018

komisie, vykonať poučenie členov miestnej volebnej komisie	        a

o ochrane osobných údajov a vykonať školenie členov		zapisovateľ

miestnej volebnej komisie k činnosti miestnej volebnej		    MVK

komisie

13. Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej	obec		do 18.09.2018

republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov

volieb

14. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie	starosta obce	12.10.2018

15. Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby	     obec	do 16.10.2018

do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce spôsobom	v spolupráci

v mieste obvyklým						               s MVK

16. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov    obec	bezodkladne

v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických			po doručení zoznamu

strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do obecného			zaregistrovaných

zastupiteľstva a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií			kandidátov

a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce

17. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste             obec	do 16.10.2018

konania volieb

18. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej		starosta obce	do 24.10.2018

komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej

volebnej komisie o ochrane osobných údajov

19. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného		      obec	do 31.10.2018

spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných

komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných

prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu a

každú okrskovú volebnú komisiu

20. Doručiť sken alebo fotokópie originálu hlasovacích lístkov	starosta	do 31.10.2018

príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej		obce

republiky								v spolupráci

s predsedom

MVK

21. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie		starosta	do 06.11.2018

obce a

zapisovateľ

OKV

22. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností			obec		do 09.11.2018

23. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej		obec		do 10.11.2018

komisii

24. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov		obec		najneskôr hodinu

pred začatím hlasovania

25. Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie	obec		bezodkladne po podpísaní

okrskovej volebnej komisii								zápisnice MVK

26. Prevziať do úschovy volebné dokumenty miestnej volebnej	obec		bezprostredne

komisie a okrskovej volebnej komisie						po ukončení činnosti MVK

a OKV

v Nižnom Lánci dňa 14.08.2018					Ing. Alexander Sitáš

starosta obce